## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
15 | Погано спланована архітектура та хибні технічні рішення при розробці | Часті баги та збої, труднощі з підтримкою, затримки релізів, можливе переписування продукту | 0.7 | 4 | 2.8 | Постійні виправлення, скарги на складний код, конфлікти в логіці | Архітектурний аудит, тимчасова зупинка розробки для рефакторингу | Неможливість додати нові функції без глобальних змін, критичні конфлікти в логіці | Соколов А.А.
14 | Неправильна розстановка пріоритетів під час роботи над завданнями | Важливі завдання залишаються наостанок, а другорядні виконуються в першу чергу, що шкодить дедлайнам | 0.5 | 4 | 2 | Узгоджувати список завдань із керівником та командою | Перерозподілити задачі з урахуванням пріоритету, додати щоденні синхронізації | Відставання від графіка, поява «вузьких місць» у проєкті | Марущак Д.В.
10 | Відсутність чіткої комунікації між членами команди | Подвійна робота над одними й тими ж завданнями, непорозуміння, конфлікти, хаотичні зміни у коді | 0.4 | 4 | 1.6 | Регулярні зустрічі (онлайн/офлайн), чіткий розподіл завдань | Скликати термінову нараду для уточнення ролей і завдань, призначити відповідальних за кожний модуль | Одночасні зміни одного файлу різними людьми, дублювання рішення | Степаненко М.А.
4 | Невчасне виконання завдань кожним з учасників | Зрив загального дедлайну, накопичення завдань, погіршення атмосфери в команді | 0.5 | 3 | 1.5 | Складайте план-графік, робіть регулярні короткі зустрічі, відстежуйте статус завдань | Перерозподілити завдання між учасниками, встановити чіткі проміжні дедлайни | Відсутність комітів від деяких учасників | Столярчук С.А.
16 | Неправильна оцінка складності завдань | План-графік виявляється нереалістичним або команда простоює через завдання «надмірно оцінені», або не встигає через занадто складні «недооцінені» | 0.4 | 3 | 1.2 | Використовувати методики оцінки | Провести ревізію оцінок, переглянути спринти, узгодити реалістичні терміни з усіма учасниками | Відхилення від плану, стає занадто великим, багато задач «зависають» | Семенко І.В.
6 | Відсутність резервних копій (backup) важливих документів або кодів | Втрата файлів у разі видалення/пошкодження репозиторію, неможливість швидко відновити робочий стан | 0.2 | 5 | 1 | Зберігати копії важливих документів (наприклад, на локальному диску чи в іншому хмарному сховищі), регулярно робити push у GitHub | Використати локальні копії, звернутися до учасників, у яких залишилася актуальна версія | Репозиторій випадково видалили чи пошкодили, а відкотитися неможливо | Пономаренко Р.О.
1 | Не додано всіх учасників команди та керівника як колабораторів у GitHub-репозиторій | Частина команди не матиме доступу до репозиторію, не зможе робити коміти та відстежувати зміни | 0.3 | 3 | 0.9 | Перевірити налаштування доступу одразу після створення репозиторію. Додати всіх учасників та керівника до Collaborators. | Додати відсутніх колабораторів, повідомити команду про зміну налаштувань | Хтось із команди скаржиться, що не може комітити або переглядати репозиторій | Тесленко П.П.
9 | Збої інтернет-з’єднання або електропостачання | Невчасний push/pull, втрата незбережених змін, неможливість комунікації з командою | 0.3 | 3 | 0.9 | Мати резервне джерело інтернету (мобільний хотспот), зберігати роботу офлайн | Дочекатися відновлення з’єднання, при можливості використовувати мобільний інтернет | Учасники не можуть синхронізувати зміни, відсутні відповіді у чаті | Семенко І.В.
12 | Некоректна робота з гілками (branching) – хаотичне створення та видалення гілок | Труднощі у відстеженні змін, складно зрозуміти, яка гілка актуальна, конфлікти під час злиття | 0.2 | 4 | 0.8 | Запровадити модель гілок, чітко описати правила створення/закриття гілок | Здійснити рефакторинг структури гілок, об’єднати дублікати, закрити зайві гілки, провести ретроспективу | У репозиторії багато гілок із подібними назвами або незрозумілою історією | Триль О.М.
17 | Невідповідність стилю коду (відсутність єдиного code style або linter) | Код нечитабельний, що ускладнює читання та рев’ю, зростає кількість конфліктів під час злиття | 0.4 | 2 | 0.8 | Встановити загальний linter (ESLint, Prettier, StyleCop тощо), додати конфігураційні файли до репозиторію, провести короткий воркшоп з оформлення коду | Ввести автозастосування стилю (pre-commit hook), виправити наявний код під єдині правила | Під час код-рев’ю виникають зауваження щодо форматування, складно читати код | Тесленко П.П.
18 | Непродумане використання GitHub Projects (канбан-дошки, задачі) | Завдання розподіляються хаотично, складно відслідкувати прогрес, відсутні візуальні індикатори стану роботи | 0.4 | 2 | 0.8 | Визначити структуру дошки (To Do, In Progress, Done), призначати завдання конкретним людям, оновлювати статуси регулярно | Розподілити поточні завдання на відповідні стовпці, провести ревізію «завислих» карток | На дошці немає жодного актуального відображення, коментарі до задач не оновлюються | Тесленко П.П.
20 | Застаріла або невідповідна документація до інструментів | Ризик неправильного використання програмних засобів, помилки через невідповідну інформацію | 0.4 | 2 | 0.8 | Регулярно оновлювати документацію, включати посилання на офіційні ресурси | Оновити внутрішню документацію, провести тренінги для команди | Скарги учасників на невідповідність документації або часті помилки в роботі інструментів | Соколов А.А.
2 | Відсутність навичок роботи з Git/GitHub у когось із учасників | Неправильні дії (наприклад, перезапис історії, випадкове видалення гілки), що призведе до втрати часу або даних | 0.2 | 3 | 0.6 | Провести короткий тренінг/ознайомлення з основами Git. Використовувати документацію та офіційні туторіали GitHub. | Відновити видалені гілки/коміти через історію Git, провести додаткові консультації з Git | Поява конфліктів або відсутність важливих файлів у репозиторії | Столярчук С.А.
5 | Збої або помилки у Visual Studio Code (VS Code) | Ускладнення в редагуванні коду, втрата незбережених змін, зупинка роботи | 0.2 | 3 | 0.6 | Регулярно оновлювати VS Code, робити часті коміти, щоб не втратити робочі зміни, використовувати автозбереження | Перезапустити VS Code, оновити або переінсталювати розширення, скористатися іншим редактором/IDE | Раптове «зависання» VS Code, критична помилка плагінів, втрата роботи при збої | Тесленко П.П.
11 | Пошкодження файлів або конфігураційних даних (наприклад, .gitignore) | Репозиторій містить зайві файли, або навпаки, потрібні файли не відслідковуються, хаос у версіях | 0.2 | 3 | 0.6 | Регулярно перевіряти .gitignore, слідкувати за тим, що додається у репозиторій | Відкотити зміни у файлі .gitignore, відновити вилучені налаштування, очистити репозиторій (git rm --cached тощо) | З’являються зайві тимчасові/згенеровані файли, або зникають потрібні файли з репозиторію | Ткачик Т.Я.
3 | Неправильна структура репозиторію або безлад у файлах | Важко знайти потрібні матеріали, втрачається логіка проєкту, зростає плутанина | 0.3 | 2 | 0.6 | Дотримуватися структури каталогів (папок), дотримуватися назв ієрархії | Реорганізувати репозиторій, перемістити файли в потрібні каталоги, оновити README | Учасники скаржаться, що не можуть знайти потрібні файли, або є дублікати | Марущак Д.В.
13 | Віруси або шкідливе ПЗ на локальній машині когось із учасників | Можливе пошкодження файлів, компрометація облікових даних GitHub, поширення шкідливого коду в репозиторії | 0.1 | 5 | 0.5 | Використовувати антивірусні програми, не відкривати підозрілі файли, регулярно оновлювати ОС та інструменти | Видалити шкідливі файли, змінити паролі/SSH-ключі, повідомити команду, перевірити весь репозиторій | З’являються підозрілі файли у репозиторії, підвищена активність облікового запису, антивірусні сповіщення | Триль О.М.
19 | Недотримання ліцензій на використані бібліотеки та пакети | Порушення авторських прав, можливі юридичні наслідки, конфлікти з відкритими ліцензіями | 0.1 | 5 | 0.5 | Вивчити умови ліцензій, звернутися за консультацією до юридичних відділів (якщо потрібно) | Видалити або замінити бібліотеки, що порушують ліцензійні умови, внести відповідні зміни до ліцензії вашого проєкту | Надходять претензії від правовласників, GitHub або інші сервіси блокують репозиторій через порушення ліцензії | Степаненко М.А.
8 | Неправильне налаштування доступу в репозиторії (public) | Ускладнення доступу для потрібних осіб | 0.1 | 4 | 0.4 | Перевірити налаштування доступу перед початком роботи та надати доступ учасникам | Змінити статус репозиторію (public) або відкликати зайвих колабораторів | Виявляється, що репозиторій доступний/недоступний тим, кому це не потрібно/потрібно | Поташкіна А.Є.
7 | Перевищення лімітів GitHub (на розмір файлів, кількість запитів тощо) | Неможливість завантажити великі файли або робити push, обмеження використання GitHub | 0.1 | 2 | 0.2 | Використовувати GitHub desktop для великих файлів, стежити за розміром репозиторію, не зберігати зайві бінаpні файли | Перемістити файли в інше сховище (наприклад, Google Drive) | Повідомлення від GitHub про перевищення ліміту, помилка під час пушу | Попович І.І.
УВАГА! Перш ніж заповнювати цю таблицю замініть прізвища на листі "Люди" аби мати змогу обирати їх у графі "Відповідальний"!

## Люди
Марущак Д.В.
Пономаренко Р.О.
Попович І.І.
Поташкіна А.Є.
Семенко І.В.
Соколов А.А.
Степаненко М.А.
Столярчук С.А.
Тесленко П.П.
Ткачик Т.Я.
Триль О.М.